## GANTT
Projet P2 Arc Attorney | Effort | Respo. | Semaine 1 |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  | Semaine 13
|  |  | 2021-03-22 |  |  |  | 2021-03-29 |  |  |  | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-04-12 |  |  |  | 2021-04-19 |  |  |  | 2021-04-26 |  |  |  | 2021-05-03 |  |  |  | 2021-05-10 |  |  |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-05-24 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2021-06-07 |  |  |  | 2021-06-14
CONCEPTION
Diagramme de conception - Architecture de classes |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
Diagramme des UseCases |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
Diagramme de séquences |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
SERVEUR
Création du serveur | [12 empty] | x | x
Connexion au serveur | [14 empty] | x | x | x | x
Interface graphique de la partie "connexion" | [10 empty] | x | x
Création du lobby | [14 empty] | x | x | x | x
Interface graphique du lobby | [10 empty] | x | x | x | x
Mise à jour des données du lobby | [18 empty] | x | x | x | x
JEU
Création des rôles | [10 empty] | x | x | x | x
Création du tchat | [14 empty] | x | x | x | x
Envoie et réception des messages du tchat | [18 empty] | x | x | x | x
Récupération et ajout des preuves | [22 empty] | x | x | x | x
Gérer les animations par message | [22 empty] | x | x | x | x
Création de l'historique de message | [22 empty] | x | x
Interface d'historique | [24 empty] | x | x
Interface des preuves | [26 empty] | x | x
Création de l'interface juge | [18 empty] | x | x | x | x
Gestion des objections | [28 empty] | x | x | x | x | x | x
Gestion du verdict et de la fin | [34 empty] | x | x | x | x
Gestion des déconnexions | [38 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
MENU DE FIN
Gestion du message de fin | [42 empty] | x | x | x | x
Recommencer la partie | [42 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
ROUTINE
Rapport |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
Présentation | [42 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Test et correction de bugs / pofinage |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
Journal de travail |  |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
Temps prévu (Tous le monde)
Temps effectif (Tous le monde)
Deadlines