## GANTT
Projet P2 Arc Attorney | Effort | Respo. | Semaine 1 |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  | Semaine 13
|  |  | 2021-03-22 |  |  |  | 2021-03-29 |  |  |  | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-04-12 |  |  |  | 2021-04-19 |  |  |  | 2021-04-26 |  |  |  | 2021-05-03 |  |  |  | 2021-05-10 |  |  |  | 2021-05-17 |  |  |  | 2021-05-24 |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  | 2021-06-07 |  |  |  | 2021-06-14
CONCEPTION
Diagramme de conception - Architecture de classes - #5 | 2 | BC | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | y | y | y | y | y | y | y | y
Diagramme des UseCases - #5 | 2 | BC | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | y | y | y | y | y | y | y | y
Diagramme de séquences - #5 | 2 | BC | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | y | y | y | y | y | y | y | y
Création de l'architecture de classe - #6 | 2 | BC | [10 empty] | x | x
[10 empty] | y | y | y
SERVEUR
Création du serveur - #7 | 2 | BC | [12 empty] | x
[20 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Connexion au serveur via adr. IP et port - #8 | 2 | BC | [13 empty] | x
y
Interface graphique du menu de connexion - #9 | 3 | BC | [14 empty] | x | x
Communication serveur-client - #10 | 5 | BC | [16 empty] | x | x | x | x
[27 empty] | y | y | y
Traitement des données par le serveur - #11 | 8 | BC | [20 empty] | x | x | x | x
[31 empty] | y | y | y
Interface graphique du menu lobby - #12 | 3 | VI | [12 empty] | x | x
Gestion des clients dans le lobby - #13 | 4 | VI | [22 empty] | x | x
[35 empty] | y | y
Gestion des rôles par client & mise à "prêt" - #14 | 6 | VI | [24 empty] | x | x | x | x
[37 empty] | y | y
JEU
Création du Jframe principal du jeu - #17 | 3 | BC | [10 empty] | x | x
y
Création des rôles (classes) - #15 | 2 | DL | [12 empty] | x | x
y
Création de la classe Case - #30 | 2 | DL | [14 empty] | x
[47 empty] | y | y
Création de la classe Witness - #31 | 2 | DL | [15 empty] | x
Création et gestion des "DecisionTree" - #32 | 10 | BC | [40 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o
Interface graphique du tchat - #16 | 3 | VI | [14 empty] | x | x
[35 empty] | y | y | y | y
Interface graphique du tchat (version Juge) - #25 | 3 | VI | [16 empty] | x | x
[39 empty] | y | y | y | y
Gestion de l'envoi et réception des messages - #18 | 5 | BC | [28 empty] | x | x | x | x
[39 empty] | y | y | y | y
Création du holder des animations / messages - #20 | 7 | DL | [16 empty] | x | x | x | x
[19 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | [12 empty] | y | y | [5 empty] | y
Interface graphique des preuves - #24 | 4 | VI | [18 empty] | x | x
[43 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o
Interface graphique de l'historique des messages - #22 | 4 | VI | [20 empty] | x | x
[43 empty] | y | y | y
Gestion des preuves - #19 | 6 | DL | [32 empty] | x | x | x | x
Gestion des messages de l'historique - #23 | 5 | BC | [32 empty] | x | x | x | x
[47 empty] | y | y | y
Gestion des animations des personnages et du fond - #21 | 7 | DL | [20 empty] | x | x | x | x
[31 empty] | y | y | y | y
Gestion des objections - #27 | 7 | DL | [36 empty] | x | x | x | x
[45 empty] | y | y
Gestion du verdict final - #26 | 5 | VI | [36 empty] | x | x | x | x
[43 empty] | y | y | y
Gestion des déconnexions - #28 | 3 | BC | [36 empty] | x | x | x | x
[39 empty] | y | y | y | y
MENU DE FIN
Gestion du menu de fin - #29 | 3 | DL | [24 empty] | x | x | x | x | [15 empty] | y
ROUTINE
Rapport - #1 |  | TLM | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
[51 empty] | y | y | y | y
Présentation - #2 |  | TLM | [44 empty] | x | x | x | x
Test et correction de bugs / pofinage - #3 & #4 |  | TLM | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
[43 empty] | y | y | y | y |  |  |  |  | y | y | y | y
Journal de travail |  | TLM | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
Temps prévu (Tous le monde)
Temps effectif (Tous le monde)
Deadlines
Optionnel